

Российская Федерация

Республика Карели я

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 декабря 2020 года № 918р-П г. Петрозаводск

В целях реализации мероприятий федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Республике Карелия (далее – Комплекс мер).
2. Определить Министерство образования Республики Карелия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию Комплекса мер.

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден

распоряжением Правительства Республики Карелия

от 11 декабря 2020 года № 918р-П

Комплекс мер

(«дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей

в Республике Карелия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определен ответственный | Министерство | акт | декабрь |
|  | за создание и обеспечение | образования | Правительства | 2020 года |
|  | функционирования | Республики | Республики |  |
|  | центров образования | Карелия | Карелия |  |
|  | естественно-научной и |  |  |  |
|  | технологической направ- |  |  |  |
|  | ленностей в Республике |  |  |  |
|  | Карелия (далее – Центры) |  |  |  |
|  | орган исполнительной |  |  |  |
|  | власти Республики Карелия |  |  |  |
|  | (региональный |  |  |  |
|  | координатор), утвержден |  |  |  |
|  | комплекс мер («дорожная |  |  |  |
|  | карта») по созданию и |  |  |  |
|  | обеспечению функциони- |  |  |  |
|  | рования Центров |  |  |  |
| 2. | Утверждены: | Министерство | акт | до 18 декабря |
|  | должностное лицо в | образования | Министерства | 2020 года |
|  | составе регионального | Республики | образования |  |
|  | ведомственного проектного | Карелия | Республики |  |
|  | офиса, ответственное за |  | Карелия |  |
|  | создание и обеспечение |  |  |  |
|  | функционирования |  |  |  |
|  | Центров; |  |  |  |
|  | показатели деятельности |  |  |  |
|  | Центров; |  |  |  |
|  | типовое положение о |  |  |  |
|  | деятельности Центров; |  |  |  |
|  | перечень общеобра- |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | зовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров |  |  |  |
| 3. | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | Министерство образования РеспубликиКарелия | письмофедерального оператора;акт Министерства образования РеспубликиКарелия | согласно отдельному графику |
| 4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РеспубликиКарелия в государственной интегрированной информа- ционной системе управ- ления общественнымифинансами «Электронный бюджет» | Министерство образования РеспубликиКарелия | соглашение о предоставлении субсидии | до 30 декабря2020 года, далее – понеобходимости |
| 5. | Объявлены закупки | Министерство | извещения о | до 1 марта |
|  | товаров, работ, услуг для | образования | проведении | 2021 года |
|  | создания Центров | Республики | закупок |  |
|  |  | Карелия; |  |  |
|  |  | государственное |  |  |
|  |  | автономное |  |  |
|  |  | учреждение |  |  |
|  |  | дополнительного |  |  |
|  |  | профессионального |  |  |
|  |  | образования |  |  |
|  |  | Республики |  |  |
|  |  | Карелия |  |  |
|  |  | «Карельский |  |  |
|  |  | институт развития |  |  |
|  |  | образования» |  |  |
|  |  | (далее – ГАУ ДПО |  |  |
|  |  | РК «Карельский |  |  |
|  |  | институт развития |  |  |
|  |  | образования») |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Проведено повышение | Министерство | удостоверение о | до 25 августа |
|  | квалификации сотрудников | образования | повышении | 2021 года, |
|  | Центров по программам из | Республики | квалификации и | далее – ежегодно |
|  | реестра федерального | Карелия; | отчет о |  |
|  | оператора | ГАУ ДПО РК | программах |  |
|  |  | «Карельский | переподготовки |  |
|  |  | институт развития | кадров |  |
|  |  | образования» | федеральному |  |
|  |  |  | оператору |  |
| 7. | Проведен мониторинг | Министерство | направление | до 25 августа |
|  | работ по приведению | образования | результатов | 2021 года, |
|  | площадок Центров в | Республики | мониторинга в | далее – ежегодно |
|  | соответствие с методи- | Карелия; | Министерство |  |
|  | ческими рекомендациями | ГАУ ДПО РК | просвещения |  |
|  | Министерства просве- | «Карельский | Российской |  |
|  | щения Российской | институт развития | Федерации |  |
|  | Федерации | образования» |  |  |
| 8. | Начало работы Центров | Министерство | информационное | до 1 сентября |
|  |  | образования | освещение в | 2021 года, |
|  |  | Республики | средствах | далее – ежегодно |
|  |  | Карелия | массовой |  |
|  |  |  | информации |  |
| 9. | Ежеквартальный | Министерство | отчет о | до 1 октября |
|  | мониторинг выполнения | образования | выполнении | 2021 года, |
|  | показателей создания и | Республики | показателей | далее – |
|  | функционирования | Карелия | федеральному | ежеквартально |
|  | Центров |  | оператору |  |